## Lisez-moi
Tunexa - Backlog des tickets pour validation client
Objet | Liste exhaustive des tâches (tickets) nécessaires pour construire la marketplace Tunexa, à valider par le client avant import dans l'outil de gestion (Jira, Trello, Linear...).
Document de référence | docs/FONCTIONNALITES.md (cahier des fonctionnalités)
Onglets
Tickets | Un ticket par ligne : identifiant, épique, titre, description, critères d'acceptation, type, priorité, phase, estimation, dépendances.
Synthèse | Totaux calculés automatiquement par épique, priorité, phase et décision client (formules, se mettent à jour seules).
À remplir par le client
Colonnes jaunes | « Décision client » (liste déroulante) et « Commentaire client » dans l'onglet Tickets. Ne pas modifier les autres colonnes.
Exemple | AUTH-01 → Décision : « À modifier » ; Commentaire : « Ajouter aussi la vérification par WhatsApp ».
Valeurs de « Décision client »
À valider | Pas encore revu (valeur par défaut).
Validé | Le ticket est accepté tel quel.
À modifier | Accepté sous réserve des changements indiqués en commentaire.
Refusé | Le ticket est retiré du projet.
Reporté | Accepté mais déplacé à une phase ultérieure.
Priorités
P0 - Phase 1 - MVP | Indispensable au lancement.
P1 - Phase 2 - Croissance | Peu après le lancement.
P2 - Phase 3 - Expansion | Évolutions futures.
Estimation | En jours-homme (j/h), effort de développement indicatif hors gestion de projet. Hypothèse de l'équipe technique, à affiner lors du découpage en sprints.
Hypothèses | Les prestataires (passerelle de paiement, transporteurs, fournisseur SMS) restent à choisir par le client. Les documents légaux, la déclaration INPDP et la validation fiscale des factures relèvent du client et de ses conseils (juriste, expert-comptable).

## Synthèse
Synthèse du backlog Tunexa
Tous les chiffres sont des formules liées à l'onglet Tickets.
Épique | Nb tickets | Total (j/h) | P0 (j/h) | P1 (j/h) | P2 (j/h) | Validés | À modifier | Refusés | % validés
SETUP - Socle technique & infrastructure | 7 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
AUTH - Comptes & authentification | 11 | 32 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
CAT - Catalogue & recherche | 13 | 57 | 38 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0%
PDP - Fiche produit | 7 | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
CART - Panier & checkout | 8 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PAY - Paiement | 10 | 44 | 15 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0%
SHIP - Livraison & logistique | 10 | 56 | 24 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0%
ORD - Commandes & retours | 7 | 23 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
SELL - Espace vendeur (Seller Center) | 14 | 65 | 36 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
REV - Avis & questions / réponses | 6 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
MKT - Marketing & fidélisation | 12 | 47 | 6 | 27 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0%
NOTIF - Notifications | 5 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
SUP - Service client | 5 | 24 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
ADM - Back-office administrateur | 9 | 33 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
FIN - Facturation & fiscalité | 6 | 25 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
SEC - Sécurité & conformité | 8 | 26 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
MOB - Mobile & PWA | 6 | 65 | 4 | 43 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0%
FUL - Tunexa Fulfillment (entrepôt) | 7 | 36 | 0 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0%
PLUS - Tunexa Plus (abonnement client) | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0%
QA - Tests, recette & lancement | 5 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL | 158 | 679 | 347 | 239 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0%
Phase | Nb tickets | Total (j/h) | Mois-homme (≈20 j/mois)
Phase 1 - MVP | 94 | 347 | 17.35
Phase 2 - Croissance | 53 | 239 | 11.95
Phase 3 - Expansion | 11 | 93 | 4.65
TOTAL | 158 | 679 | 33.95
Jours ouvrés par mois (hypothèse) | 20 | Modifiable
Décision client | Nb tickets | % du total
À valider | 158 | 100%
Validé | 0 | 0%
À modifier | 0 | 0%
Refusé | 0 | 0%
Reporté | 0 | 0%

## Tickets
ID | Épique | Titre | Description | Critères d'acceptation | Type | Priorité | Phase | Estimation (j/h) | Dépendances | Décision client | Commentaire client
SETUP-01 | SETUP - Socle technique & infrastructure | Initialiser les dépôts et l'architecture du projet | Créer le monorepo (web, API, back-office), conventions de code, linting, structure du monolithe modulaire. | • Dépôt créé avec README • Lint et format automatiques • Structure des modules validée par le lead tech | Tâche technique | P0 | Phase 1 - MVP | 3 | - | À valider
SETUP-02 | SETUP - Socle technique & infrastructure | Mettre en place la CI/CD | Pipeline GitHub Actions : build, tests, analyse qualité, déploiement automatique sur staging et production. | • Chaque push lance build + tests • Déploiement staging automatique sur la branche principale • Déploiement production sur validation manuelle | Tâche technique | P0 | Phase 1 - MVP | 4 | SETUP-01 | À valider
SETUP-03 | SETUP - Socle technique & infrastructure | Provisionner les environnements (dev, staging, prod) | Hébergement, base PostgreSQL, Redis, stockage objets pour les images, CDN, nom de domaine et certificats HTTPS. | • 3 environnements isolés et accessibles • HTTPS actif • Sauvegardes quotidiennes de la base configurées | Tâche technique | P0 | Phase 1 - MVP | 5 | SETUP-01 | À valider
SETUP-04 | SETUP - Socle technique & infrastructure | Mettre en place l'observabilité | Logs centralisés, métriques, alertes, suivi des erreurs front et back. | • Erreurs remontées dans un outil de suivi • Alerte si disponibilité < 99,9 % • Tableau de bord des métriques API | Tâche technique | P0 | Phase 1 - MVP | 3 | SETUP-03 | À valider
SETUP-05 | SETUP - Socle technique & infrastructure | Internationalisation ar / fr / en avec RTL | Socle i18n pour le web et le back-office : traductions, bascule de langue, mise en page de droite à gauche pour l'arabe. | • Bascule de langue sans rechargement complet • Mise en page RTL correcte en arabe • Fichiers de traduction éditables | Tâche technique | P0 | Phase 1 - MVP | 4 | SETUP-01 | À valider
SETUP-06 | SETUP - Socle technique & infrastructure | Format monétaire TND et référentiels tunisiens | Affichage des prix en TND avec 3 décimales (millimes) ; import du référentiel gouvernorats / délégations / localités / codes postaux. | • Prix affichés au format 1 249,900 DT • 24 gouvernorats et leurs délégations chargés • Référentiel modifiable dans le back-office | Tâche technique | P0 | Phase 1 - MVP | 3 | SETUP-03 | À valider
SETUP-07 | SETUP - Socle technique & infrastructure | Design system et maquettes UI | Charte graphique, composants réutilisables, maquettes des écrans clés (accueil, liste, fiche produit, panier, checkout, compte, espace vendeur). | • Maquettes validées par le client • Bibliothèque de composants documentée • Version mobile et RTL incluses | Design | P0 | Phase 1 - MVP | 12 | - | À valider
AUTH-01 | AUTH - Comptes & authentification | Inscription par téléphone + OTP SMS | Le client s'inscrit avec son numéro (+216) et reçoit un code SMS de vérification. | • Format +216 XX XXX XXX validé • Code OTP à 6 chiffres, valable 5 minutes • Maximum 3 renvois par heure | Story | P0 | Phase 1 - MVP | 4 | AUTH-07 | À valider
AUTH-02 | AUTH - Comptes & authentification | Inscription et connexion par e-mail + mot de passe | Alternative à l'inscription par téléphone, avec vérification de l'e-mail. | • E-mail de confirmation envoyé • Mot de passe : 8 caractères minimum • Mot de passe stocké haché | Story | P0 | Phase 1 - MVP | 3 | - | À valider
AUTH-03 | AUTH - Comptes & authentification | Mot de passe oublié | Réinitialisation par SMS ou e-mail. | • Lien / code valable 30 minutes • Ancien mot de passe invalidé après changement | Story | P0 | Phase 1 - MVP | 2 | AUTH-02 | À valider
AUTH-04 | AUTH - Comptes & authentification | Gestion du profil client | Modification nom, prénom, téléphone, e-mail, date de naissance, langue préférée. | • Changement de téléphone revérifié par OTP • Modifications enregistrées et visibles immédiatement | Story | P0 | Phase 1 - MVP | 2 | AUTH-01 | À valider
AUTH-05 | AUTH - Comptes & authentification | Carnet d'adresses | Adresses multiples avec gouvernorat, délégation, localité, code postal, point de repère et adresse par défaut. | • Listes déroulantes dépendantes gouvernorat → délégation → localité • Champ « point de repère » • Une adresse par défaut | Story | P0 | Phase 1 - MVP | 3 | SETUP-06 | À valider
AUTH-06 | AUTH - Comptes & authentification | Profil client professionnel (B2B) | Saisie de la raison sociale et du matricule fiscal pour obtenir des factures B2B. | • Format du matricule fiscal contrôlé • Informations reprises sur la facture | Story | P1 | Phase 2 - Croissance | 2 | AUTH-04 | À valider
AUTH-07 | AUTH - Comptes & authentification | Intégration du fournisseur SMS | Connecteur avec un fournisseur SMS couvrant Ooredoo, Orange et Tunisie Télécom. | • Envoi testé sur les 3 opérateurs • Journal des envois • Bascule possible vers un fournisseur de secours | Intégration | P0 | Phase 1 - MVP | 3 | SETUP-03 | À valider
AUTH-08 | AUTH - Comptes & authentification | Connexion sociale Google / Facebook / Apple | Connexion en un clic via les comptes sociaux. | • Les 3 fournisseurs fonctionnent • Compte existant lié par e-mail | Story | P1 | Phase 2 - Croissance | 3 | AUTH-02 | À valider
AUTH-09 | AUTH - Comptes & authentification | Authentification à deux facteurs | Activation optionnelle du 2FA par SMS pour les clients, obligatoire pour les vendeurs et le staff. | • 2FA obligatoire pour les rôles vendeur et admin • Activation / désactivation depuis le profil | Story | P1 | Phase 2 - Croissance | 3 | AUTH-07 | À valider
AUTH-10 | AUTH - Comptes & authentification | Suppression du compte et export des données | Le client peut exporter ses données personnelles et demander la suppression de son compte (INPDP). | • Export JSON/PDF téléchargeable • Suppression effective sous 30 jours • Factures conservées selon obligations légales | Story | P0 | Phase 1 - MVP | 3 | AUTH-04 | À valider
AUTH-11 | AUTH - Comptes & authentification | Gestion des rôles et permissions (RBAC) | Rôles : client, vendeur, sous-compte vendeur, agent SAV, modérateur, finance, admin ; permissions fines. | • Chaque route API protégée par permission • Rôles configurables dans le back-office | Tâche technique | P0 | Phase 1 - MVP | 4 | AUTH-02 | À valider
CAT-01 | CAT - Catalogue & recherche | Arborescence de catégories multi-niveaux | Catégories et sous-catégories multilingues avec icônes et ordre d'affichage. | • Profondeur illimitée • Nom en ar / fr / en • Menu de navigation généré automatiquement | Story | P0 | Phase 1 - MVP | 3 | SETUP-05 | À valider
CAT-02 | CAT - Catalogue & recherche | Attributs dynamiques par catégorie | Chaque catégorie définit ses attributs (taille, couleur, capacité…) utilisés en saisie et en filtres. | • Types : texte, nombre, liste, booléen • Attributs obligatoires / facultatifs | Story | P0 | Phase 1 - MVP | 4 | CAT-01 | À valider
CAT-03 | CAT - Catalogue & recherche | Gestion des marques | Référentiel des marques avec logo. | • Création, modification, fusion de doublons | Story | P0 | Phase 1 - MVP | 1 | - | À valider
CAT-04 | CAT - Catalogue & recherche | Modèle produit / variantes / offres | Un produit a des variantes (SKU) ; chaque variante peut avoir plusieurs offres de vendeurs différents (prix, stock, état). | • Plusieurs vendeurs sur un même produit • Identifiant EAN/GTIN unique par variante | Tâche technique | P0 | Phase 1 - MVP | 5 | CAT-02 | À valider
CAT-05 | CAT - Catalogue & recherche | Moteur de recherche plein texte | Indexation des produits dans OpenSearch/Meilisearch ; recherche multilingue tolérante aux fautes. | • Résultats < 300 ms • Fautes de frappe tolérées • Recherche en arabe, français, anglais | Story | P0 | Phase 1 - MVP | 6 | CAT-04 | À valider
CAT-06 | CAT - Catalogue & recherche | Autocomplétion de la recherche | Suggestions de produits, catégories et marques pendant la saisie. | • Suggestions dès 2 caractères • Navigation au clavier | Story | P0 | Phase 1 - MVP | 3 | CAT-05 | À valider
CAT-07 | CAT - Catalogue & recherche | Synonymes et translittération derja | Dictionnaire de synonymes éditable (ex. « tilifoun » → téléphone). | • Synonymes gérés dans le back-office • Prise en compte sans réindexation complète | Story | P1 | Phase 2 - Croissance | 3 | CAT-05 | À valider
CAT-08 | CAT - Catalogue & recherche | Filtres de recherche | Filtres : catégorie, prix, marque, note, vendeur, disponibilité, livraison rapide, état, attributs dynamiques. | • Compteurs de résultats par filtre • Filtres combinables • URL partageable avec les filtres | Story | P0 | Phase 1 - MVP | 5 | CAT-05 | À valider
CAT-09 | CAT - Catalogue & recherche | Tri et pagination des résultats | Tri par pertinence, prix, nouveautés, meilleures ventes, mieux notés ; pagination / défilement infini. | • 5 options de tri • Pagination sans doublon | Story | P0 | Phase 1 - MVP | 2 | CAT-05 | À valider
CAT-10 | CAT - Catalogue & recherche | Page d'accueil | Bannières, catégories phares, meilleures ventes, nouveautés, ventes flash, « Made in Tunisia ». | • Blocs configurables depuis le back-office • Chargement < 2,5 s en 4G | Story | P0 | Phase 1 - MVP | 5 | ADM-06 | À valider
CAT-11 | CAT - Catalogue & recherche | Recommandations produits | « Achetés ensemble », « Les clients ont aussi acheté », produits récemment consultés. | • Blocs affichés sur la fiche produit et le panier • Mise à jour quotidienne | Story | P1 | Phase 2 - Croissance | 6 | ORD-01 | À valider
CAT-12 | CAT - Catalogue & recherche | SEO technique | URLs propres, balises meta, sitemap XML, données structurées schema.org Product, hreflang ar/fr/en. | • Sitemap généré automatiquement • Score Lighthouse SEO ≥ 90 | Tâche technique | P0 | Phase 1 - MVP | 4 | PDP-01 | À valider
CAT-13 | CAT - Catalogue & recherche | Recherche vocale et par image | Recherche par la voix et par photo. | • Fonctionne sur mobile • Résultats pertinents sur un jeu de test | Story | P2 | Phase 3 - Expansion | 10 | CAT-05 | À valider
PDP-01 | PDP - Fiche produit | Affichage de la fiche produit | Titre, marque, galerie avec zoom, vidéo, description, caractéristiques, contenu du coffret, garantie. | • Galerie avec zoom • Contenu dans la langue choisie • Responsive mobile | Story | P0 | Phase 1 - MVP | 5 | CAT-04 | À valider
PDP-02 | PDP - Fiche produit | Sélection des variantes | Choix couleur / taille / capacité avec mise à jour du prix, du stock et des images. | • Variantes indisponibles grisées • URL propre à chaque variante | Story | P0 | Phase 1 - MVP | 3 | PDP-01 | À valider
PDP-03 | PDP - Fiche produit | Prix, promotions et prix unitaire | Prix TND, prix barré, % de réduction, prix au kg / litre. | • Calcul du % automatique • Promotion limitée dans le temps affichée | Story | P0 | Phase 1 - MVP | 2 | PDP-01 | À valider
PDP-04 | PDP - Fiche produit | Date de livraison estimée par gouvernorat | Estimation selon l'adresse du client et le mode d'expédition. | • Gouvernorat modifiable sur la fiche • Estimation cohérente avec la grille logistique | Story | P0 | Phase 1 - MVP | 3 | SHIP-01 | À valider
PDP-05 | PDP - Fiche produit | Buy Box et « Autres vendeurs » | Sélection automatique de l'offre principale (prix, délai, performance vendeur) et liste des autres offres. | • Algorithme documenté et paramétrable • Liste des autres vendeurs triée par prix | Story | P0 | Phase 1 - MVP | 5 | CAT-04 | À valider
PDP-06 | PDP - Fiche produit | Bloc vendeur | Nom du vendeur, note, lien vers sa boutique, badge « Expédié par Tunexa ». | • Lien vers la boutique fonctionnel • Note vendeur affichée | Story | P0 | Phase 1 - MVP | 1 | SELL-01 | À valider
PDP-07 | PDP - Fiche produit | Partage et signalement | Partage WhatsApp / Facebook / lien ; signalement (contrefaçon, contenu inapproprié). | • Signalement visible dans la modération • Aperçu correct lors du partage | Story | P1 | Phase 2 - Croissance | 2 | PDP-01 | À valider
CART-01 | CART - Panier & checkout | Panier | Ajout, suppression, modification des quantités, limite par client, regroupement par vendeur. | • Panier mis à jour sans rechargement • Limite de quantité respectée | Story | P0 | Phase 1 - MVP | 4 | PDP-01 | À valider
CART-02 | CART - Panier & checkout | Panier persistant et fusion invité → compte | Le panier est conservé et fusionné à la connexion. | • Panier retrouvé sur un autre appareil • Fusion sans doublon | Story | P0 | Phase 1 - MVP | 2 | CART-01 | À valider
CART-03 | CART - Panier & checkout | Calcul des totaux | Sous-total, frais de livraison, réductions, TVA incluse, timbre fiscal, total. | • Calcul identique côté serveur et affichage • Arrondi au millime | Story | P0 | Phase 1 - MVP | 3 | CART-01 | À valider
CART-04 | CART - Panier & checkout | Enregistrer pour plus tard | Déplacer un article du panier vers une liste « plus tard ». | • Article déplaçable dans les deux sens | Story | P1 | Phase 2 - Croissance | 1 | CART-01 | À valider
CART-05 | CART - Panier & checkout | Tunnel de commande (checkout) | Étapes : adresse → livraison → paiement → code promo → récapitulatif → confirmation. | • Vérification du stock et du prix avant validation • Commande créée de façon atomique • Récapitulatif complet | Story | P0 | Phase 1 - MVP | 6 | CART-03 | À valider
CART-06 | CART - Panier & checkout | Commande en mode invité | Commande sans compte, avec téléphone vérifié par OTP. | • OTP obligatoire • Suivi de commande par lien SMS | Story | P0 | Phase 1 - MVP | 2 | CART-05 | À valider
CART-07 | CART - Panier & checkout | Confirmation des commandes COD | Confirmation de la commande en paiement à la livraison par SMS ou appel automatique. | • Commande non confirmée sous 24 h annulée automatiquement • Statut visible par l'équipe | Story | P0 | Phase 1 - MVP | 3 | PAY-01 | À valider
CART-08 | CART - Panier & checkout | Option facture B2B au checkout | Demander une facture au nom de l'entreprise avec matricule fiscal. | • Données B2B reprises sur la facture | Story | P1 | Phase 2 - Croissance | 1 | AUTH-06 | À valider
PAY-01 | PAY - Paiement | Paiement à la livraison (COD) | Paiement en espèces à la réception, plafond et frais COD configurables. | • Plafond paramétrable • Frais COD affichés avant validation | Story | P0 | Phase 1 - MVP | 2 | CART-05 | À valider
PAY-02 | PAY - Paiement | Couche d'abstraction des passerelles de paiement | Interface commune permettant de brancher plusieurs passerelles. | • Ajout d'une passerelle sans toucher au checkout • Webhooks idempotents | Tâche technique | P0 | Phase 1 - MVP | 4 | - | À valider
PAY-03 | PAY - Paiement | Paiement par carte bancaire (passerelle locale) | Intégration d'une passerelle agréée en Tunisie avec 3-D Secure. | • Paiement réussi / refusé / expiré gérés • Aucune donnée carte stockée • Tests en environnement sandbox validés | Intégration | P0 | Phase 1 - MVP | 6 | PAY-02 | À valider
PAY-04 | PAY - Paiement | Remboursements totaux et partiels | Remboursement vers la carte ou le wallet. | • Montant partiel possible • Historique des remboursements | Story | P0 | Phase 1 - MVP | 3 | PAY-03 | À valider
PAY-05 | PAY - Paiement | Paiement e-Dinar / D17 | Intégration du moyen de paiement de La Poste Tunisienne. | • Paiement de bout en bout validé en sandbox | Intégration | P1 | Phase 2 - Croissance | 5 | PAY-02 | À valider
PAY-06 | PAY - Paiement | Tunexa Wallet | Solde client alimenté par les remboursements, avoirs et cashback, utilisable au checkout. | • Historique des mouvements • Paiement mixte wallet + autre moyen | Story | P1 | Phase 2 - Croissance | 5 | PAY-04 | À valider
PAY-07 | PAY - Paiement | Cartes cadeaux | Achat et utilisation de cartes cadeaux numériques. | • Code unique • Solde consultable • Envoi par e-mail / SMS | Story | P1 | Phase 2 - Croissance | 4 | PAY-06 | À valider
PAY-08 | PAY - Paiement | Virement bancaire B2B | Paiement par virement avec validation manuelle par la finance. | • Commande en attente jusqu'à validation • Annulation auto après délai | Story | P1 | Phase 2 - Croissance | 2 | PAY-02 | À valider
PAY-09 | PAY - Paiement | Paiement en plusieurs fois | Partenariat avec un organisme de crédit / banque. | • Simulation affichée sur la fiche produit | Intégration | P2 | Phase 3 - Expansion | 8 | PAY-02 | À valider
PAY-10 | PAY - Paiement | Paiement par carte internationale (diaspora) | Commandes passées depuis l'étranger avec livraison en Tunisie. | • Paiement devise étrangère accepté | Intégration | P2 | Phase 3 - Expansion | 5 | PAY-02 | À valider
SHIP-01 | SHIP - Livraison & logistique | Grille tarifaire de livraison | Tarifs par zone (gouvernorat), poids / volume et mode ; seuil de livraison gratuite. | • Grille éditable dans le back-office • Seuil de gratuité paramétrable | Story | P0 | Phase 1 - MVP | 3 | SETUP-06 | À valider
SHIP-02 | SHIP - Livraison & logistique | Intégration transporteur n°1 | API : création d'expédition, étiquette, numéro de suivi, statuts, collecte COD. | • Étiquette PDF générée • Statuts synchronisés automatiquement | Intégration | P0 | Phase 1 - MVP | 6 | SHIP-01 | À valider
SHIP-03 | SHIP - Livraison & logistique | Intégration transporteur n°2 / Rapid-Poste | Second transporteur pour la couverture nationale. | • Choix du transporteur par zone | Intégration | P0 | Phase 1 - MVP | 5 | SHIP-02 | À valider
SHIP-04 | SHIP - Livraison & logistique | Suivi de colis client | Chronologie des statuts et numéro de suivi dans « Mes commandes ». | • Statuts mis à jour en moins de 15 min | Story | P0 | Phase 1 - MVP | 3 | SHIP-02 | À valider
SHIP-05 | SHIP - Livraison & logistique | Gestion des échecs de livraison et refus COD | Nouvelles tentatives, retour à l'expéditeur, historique des refus par client. | • Nombre de tentatives paramétrable • Refus comptabilisés pour l'anti-fraude | Story | P0 | Phase 1 - MVP | 3 | SHIP-02 | À valider
SHIP-06 | SHIP - Livraison & logistique | Rapprochement des fonds COD | Comparaison des montants encaissés par les transporteurs avec les commandes livrées. | • Import des relevés transporteurs • Écarts signalés | Story | P0 | Phase 1 - MVP | 4 | SHIP-02 | À valider
SHIP-07 | SHIP - Livraison & logistique | Livraison express J+1 | Mode express dans les grandes villes. | • Disponible selon l'adresse • Tarif spécifique | Story | P1 | Phase 2 - Croissance | 3 | SHIP-01 | À valider
SHIP-08 | SHIP - Livraison & logistique | Retrait en point relais / lockers | Choix d'un point relais sur une carte au checkout. | • Carte des points relais • Notification à l'arrivée du colis | Story | P1 | Phase 2 - Croissance | 5 | SHIP-02 | À valider
SHIP-09 | SHIP - Livraison & logistique | Livraison des produits volumineux sur créneau | Prise de rendez-vous et installation optionnelle pour l'électroménager. | • Choix d'un créneau • Option installation facturée | Story | P1 | Phase 2 - Croissance | 4 | SHIP-01 | À valider
SHIP-10 | SHIP - Livraison & logistique | Application livreur (flotte propre) | Tournées, scan, preuve de livraison (photo / OTP), encaissement COD. | • Fonctionne hors connexion • Preuve de livraison enregistrée | Story | P2 | Phase 3 - Expansion | 20 | SHIP-04 | À valider
ORD-01 | ORD - Commandes & retours | Machine à états des commandes | Statuts : en attente de paiement, confirmée, en préparation, expédiée, en livraison, livrée, annulée, échec, retournée. | • Transitions interdites bloquées • Historique horodaté | Tâche technique | P0 | Phase 1 - MVP | 4 | CART-05 | À valider
ORD-02 | ORD - Commandes & retours | Éclatement de commande en sous-commandes | Une commande multi-vendeurs génère une sous-commande / un colis par vendeur. | • Chaque vendeur ne voit que sa sous-commande • Statut global calculé | Tâche technique | P0 | Phase 1 - MVP | 3 | ORD-01 | À valider
ORD-03 | ORD - Commandes & retours | Historique des commandes client | Liste, détail, statut, facture, bouton « Acheter à nouveau ». | • Filtre par période • Facture téléchargeable | Story | P0 | Phase 1 - MVP | 3 | ORD-01 | À valider
ORD-04 | ORD - Commandes & retours | Annulation par le client | Annulation possible avant expédition, avec remboursement automatique si payé. | • Bouton masqué après expédition • Remboursement déclenché | Story | P0 | Phase 1 - MVP | 2 | ORD-01 | À valider
ORD-05 | ORD - Commandes & retours | Demande de retour | Motif, photos, choix enlèvement / dépôt ; produits non retournables exclus. | • Délai de rétractation paramétrable • Catégories non retournables configurables | Story | P0 | Phase 1 - MVP | 4 | ORD-03 | À valider
ORD-06 | ORD - Commandes & retours | Traitement des retours | Réception, inspection, acceptation / refus, remboursement ou échange. | • Décision notifiée au client • Remboursement déclenché à l'acceptation | Story | P0 | Phase 1 - MVP | 3 | ORD-05 | À valider
ORD-07 | ORD - Commandes & retours | Garantie A-à-Z Tunexa | Litige client / vendeur arbitré par Tunexa (non reçu, non conforme). | • Ouverture d'un litige depuis la commande • Décision et remboursement par Tunexa | Story | P1 | Phase 2 - Croissance | 4 | ORD-06 | À valider
SELL-01 | SELL - Espace vendeur (Seller Center) | Inscription vendeur et KYC | Formulaire : raison sociale, matricule fiscal, RNE, CIN, RIB, adresse d'enlèvement, contrat. | • Téléversement des documents • Statut KYC : en attente / validé / refusé | Story | P0 | Phase 1 - MVP | 5 | AUTH-11 | À valider
SELL-02 | SELL - Espace vendeur (Seller Center) | Validation KYC par l'équipe Tunexa | Écran de revue des documents avec validation / refus motivé. | • Motif de refus envoyé au vendeur • Historique des décisions | Story | P0 | Phase 1 - MVP | 2 | SELL-01 | À valider
SELL-03 | SELL - Espace vendeur (Seller Center) | Création de produit guidée | Formulaire par catégorie ou rattachement à une fiche existante via EAN. | • Attributs obligatoires contrôlés • Détection de doublon par EAN | Story | P0 | Phase 1 - MVP | 5 | CAT-04 | À valider
SELL-04 | SELL - Espace vendeur (Seller Center) | Import / export en masse (Excel / CSV) | Création et mise à jour de produits, prix et stocks par fichier. | • Modèle Excel téléchargeable • Rapport d'erreurs ligne par ligne • 10 000 lignes supportées | Story | P0 | Phase 1 - MVP | 5 | SELL-03 | À valider
SELL-05 | SELL - Espace vendeur (Seller Center) | Workflow de modération des produits | Produits soumis à validation avant publication. | • Statuts : brouillon / en revue / publié / refusé • Motif de refus visible | Story | P0 | Phase 1 - MVP | 3 | SELL-03 | À valider
SELL-06 | SELL - Espace vendeur (Seller Center) | Gestion des prix et des stocks | Prix, prix promo avec dates, quantités, alerte de stock bas. | • Modification en ligne dans la liste • Alerte e-mail sous le seuil | Story | P0 | Phase 1 - MVP | 3 | SELL-03 | À valider
SELL-07 | SELL - Espace vendeur (Seller Center) | Traitement des commandes vendeur | Liste des commandes, acceptation, bon de livraison, étiquette, délai de préparation. | • Compte à rebours SLA • Impression des étiquettes en lot | Story | P0 | Phase 1 - MVP | 5 | ORD-02 | À valider
SELL-08 | SELL - Espace vendeur (Seller Center) | Finances vendeur | Solde, ventes, commissions, frais, remboursements, relevés. | • Relevé téléchargeable • Détail par commande | Story | P0 | Phase 1 - MVP | 4 | FIN-04 | À valider
SELL-09 | SELL - Espace vendeur (Seller Center) | Virements périodiques aux vendeurs | Calcul et génération des virements sur RIB après délai de sécurité. | • Fréquence paramétrable • Fichier de virement bancaire généré | Story | P0 | Phase 1 - MVP | 4 | SELL-08 | À valider
SELL-10 | SELL - Espace vendeur (Seller Center) | Tableau de bord vendeur et performance | CA, commandes, conversion ; taux d'annulation, retards, retours, note. | • Indicateurs sur 7 / 30 / 90 jours • Sanction automatique sous seuil | Story | P1 | Phase 2 - Croissance | 5 | SELL-07 | À valider
SELL-11 | SELL - Espace vendeur (Seller Center) | Boutique vendeur | Page publique avec logo, bannière, présentation et produits. | • URL unique par boutique | Story | P1 | Phase 2 - Croissance | 3 | SELL-01 | À valider
SELL-12 | SELL - Espace vendeur (Seller Center) | Sous-comptes vendeur | Utilisateurs supplémentaires avec permissions (catalogue, commandes, finances). | • Permissions appliquées par module | Story | P1 | Phase 2 - Croissance | 3 | AUTH-11 | À valider
SELL-13 | SELL - Espace vendeur (Seller Center) | Publicité : produits sponsorisés | Campagnes au coût par clic, budget, mots-clés, rapports. | • Budget quotidien respecté • Rapport clics / ventes | Story | P1 | Phase 2 - Croissance | 10 | CAT-05 | À valider
SELL-14 | SELL - Espace vendeur (Seller Center) | API vendeur | API pour synchroniser catalogue, stocks et commandes depuis un ERP. | • Documentation publique • Clés API par vendeur | Story | P1 | Phase 2 - Croissance | 8 | SELL-03 | À valider
REV-01 | REV - Avis & questions / réponses | Avis et notes produits | Note 1–5, commentaire, photos ; badge « Achat vérifié ». | • Seuls les acheteurs livrés peuvent noter • Note moyenne recalculée | Story | P0 | Phase 1 - MVP | 4 | ORD-01 | À valider
REV-02 | REV - Avis & questions / réponses | Note vendeur | Évaluation du vendeur après livraison. | • Note distincte de celle du produit | Story | P0 | Phase 1 - MVP | 2 | REV-01 | À valider
REV-03 | REV - Avis & questions / réponses | Modération des avis | Filtrage automatique (mots interdits) et file de modération manuelle. | • Avis signalés masqués en attente de revue | Story | P1 | Phase 2 - Croissance | 3 | REV-01 | À valider
REV-04 | REV - Avis & questions / réponses | Votes « utile » et tri des avis | Les clients votent pour les avis utiles ; tri et filtrage par note. | • Un vote par client et par avis | Story | P1 | Phase 2 - Croissance | 2 | REV-01 | À valider
REV-05 | REV - Avis & questions / réponses | Réponse du vendeur aux avis | Le vendeur répond publiquement à un avis. | • Une réponse par avis | Story | P1 | Phase 2 - Croissance | 1 | REV-01 | À valider
REV-06 | REV - Avis & questions / réponses | Questions / réponses produit | Questions des clients, réponses des vendeurs et de la communauté. | • Notification au vendeur • Questions modérées | Story | P1 | Phase 2 - Croissance | 3 | PDP-01 | À valider
MKT-01 | MKT - Marketing & fidélisation | Codes promo | Pourcentage / montant fixe, minimum d'achat, ciblage catégorie / vendeur / produit, usage, expiration. | • Règles cumulables ou non paramétrables • Usage par client limité | Story | P0 | Phase 1 - MVP | 4 | CART-03 | À valider
MKT-02 | MKT - Marketing & fidélisation | Bannière de consentement et analytics | Consentement cookies, Google Analytics, pixel Meta. | • Aucun traceur avant consentement • Événements e-commerce suivis | Tâche technique | P0 | Phase 1 - MVP | 2 | - | À valider
MKT-03 | MKT - Marketing & fidélisation | Liste d'envies | Listes multiples, partageables (mariage, naissance, Aïd). | • Lien de partage • Ajout depuis liste et fiche produit | Story | P1 | Phase 2 - Croissance | 3 | PDP-01 | À valider
MKT-04 | MKT - Marketing & fidélisation | Alertes prix et retour en stock | Le client est notifié d'une baisse de prix ou d'un retour en stock. | • Notification push / e-mail envoyée | Story | P1 | Phase 2 - Croissance | 2 | NOTIF-01 | À valider
MKT-05 | MKT - Marketing & fidélisation | Ventes flash | Offres limitées dans le temps et en stock avec compte à rebours. | • Arrêt automatique à la fin ou rupture | Story | P1 | Phase 2 - Croissance | 4 | ADM-06 | À valider
MKT-06 | MKT - Marketing & fidélisation | Offres groupées et « X achetés = Y offert » | Bundles et promotions quantitatives. | • Réduction appliquée automatiquement au panier | Story | P1 | Phase 2 - Croissance | 4 | MKT-01 | À valider
MKT-07 | MKT - Marketing & fidélisation | Parrainage | Crédit wallet pour le parrain et le filleul après la 1re commande. | • Lien de parrainage unique • Anti-abus (même téléphone / adresse) | Story | P1 | Phase 2 - Croissance | 3 | PAY-06 | À valider
MKT-08 | MKT - Marketing & fidélisation | Relance de panier abandonné | Relance par e-mail, SMS, push après X heures. | • Délai paramétrable • Désinscription possible | Story | P1 | Phase 2 - Croissance | 3 | NOTIF-01 | À valider
MKT-09 | MKT - Marketing & fidélisation | Campagnes e-mail / SMS segmentées | Segmentation (gouvernorat, catégories achetées, inactivité) et envoi de campagnes. | • Prévisualisation • Statistiques d'ouverture / clic | Story | P1 | Phase 2 - Croissance | 5 | NOTIF-01 | À valider
MKT-10 | MKT - Marketing & fidélisation | Pages événementielles | Pages Ramadan, Aïd, rentrée, Black Friday composées dans le CMS. | • Programmation par dates | Story | P1 | Phase 2 - Croissance | 3 | ADM-06 | À valider
MKT-11 | MKT - Marketing & fidélisation | Programme de fidélité (points) | Points par achat, convertibles en réductions. | • Barème paramétrable • Expiration des points | Story | P2 | Phase 3 - Expansion | 6 | PAY-06 | À valider
MKT-12 | MKT - Marketing & fidélisation | Programme d'affiliation | Liens trackés pour influenceurs et sites partenaires, commissions. | • Attribution sur 30 jours • Tableau de bord affilié | Story | P2 | Phase 3 - Expansion | 8 | ORD-01 | À valider
NOTIF-01 | NOTIF - Notifications | Service de notifications multicanal | Envoi e-mail, SMS, push ; modèles multilingues éditables ; préférences d'opt-in. | • Modèles éditables dans le back-office • Préférences respectées | Tâche technique | P0 | Phase 1 - MVP | 5 | AUTH-07 | À valider
NOTIF-02 | NOTIF - Notifications | Notifications du cycle de commande | Confirmation, expédition, livraison, annulation, retour, remboursement. | • Un message par changement de statut • Dans la langue du client | Story | P0 | Phase 1 - MVP | 3 | NOTIF-01 | À valider
NOTIF-03 | NOTIF - Notifications | Notifications vendeur | Nouvelle commande, stock bas, avis, retour, virement. | • Notification e-mail + tableau de bord | Story | P0 | Phase 1 - MVP | 2 | NOTIF-01 | À valider
NOTIF-04 | NOTIF - Notifications | Centre de notifications dans le compte | Historique des notifications avec badge non lu. | • Marquer comme lu / tout lire | Story | P1 | Phase 2 - Croissance | 2 | NOTIF-01 | À valider
NOTIF-05 | NOTIF - Notifications | Notifications WhatsApp Business | Envoi des statuts de commande via WhatsApp. | • Modèles approuvés par Meta | Intégration | P1 | Phase 2 - Croissance | 4 | NOTIF-01 | À valider
SUP-01 | SUP - Service client | Centre d'aide / FAQ | FAQ multilingue avec recherche, éditable dans le CMS. | • Recherche dans la FAQ • Catégories de questions | Story | P0 | Phase 1 - MVP | 3 | ADM-06 | À valider
SUP-02 | SUP - Service client | Système de tickets | Formulaire de contact, ticket lié à une commande, pièces jointes, SLA, escalade. | • Numéro de ticket • Délai de réponse affiché • Affectation à un agent | Story | P0 | Phase 1 - MVP | 6 | ORD-03 | À valider
SUP-03 | SUP - Service client | Fiche client unifiée pour les agents | Vue commandes, tickets, retours, historique de contact. | • Recherche par téléphone / e-mail / n° commande | Story | P1 | Phase 2 - Croissance | 3 | SUP-02 | À valider
SUP-04 | SUP - Service client | Messagerie client ↔ vendeur | Échanges sécurisés sans partage des coordonnées personnelles. | • Numéros / e-mails masqués automatiquement | Story | P1 | Phase 2 - Croissance | 4 | ORD-02 | À valider
SUP-05 | SUP - Service client | Chat en direct et chatbot | Chat avec un agent et chatbot (suivi de commande, retours). | • Bascule chatbot → agent • Disponible en ar / fr | Story | P1 | Phase 2 - Croissance | 8 | SUP-02 | À valider
ADM-01 | ADM - Back-office administrateur | Tableau de bord administrateur | CA, commandes du jour, panier moyen, nouveaux clients, conversion, retards, tickets. | • Données rafraîchies toutes les 15 min • Filtres par période | Story | P0 | Phase 1 - MVP | 4 | ORD-01 | À valider
ADM-02 | ADM - Back-office administrateur | Gestion des utilisateurs et du staff | Recherche, blocage, réinitialisation, attribution des rôles. | • Actions tracées dans le journal d'audit | Story | P0 | Phase 1 - MVP | 3 | AUTH-11 | À valider
ADM-03 | ADM - Back-office administrateur | Gestion des vendeurs et commissions | Taux de commission par catégorie / vendeur, suspension, abonnement. | • Commission appliquée aux nouvelles commandes | Story | P0 | Phase 1 - MVP | 3 | SELL-02 | À valider
ADM-04 | ADM - Back-office administrateur | Gestion du catalogue et modération | Catégories, attributs, marques, revue des fiches, fusion des doublons. | • File de modération avec filtres | Story | P0 | Phase 1 - MVP | 4 | SELL-05 | À valider
ADM-05 | ADM - Back-office administrateur | Gestion des commandes (admin) | Recherche, modification, annulation, remboursement manuel. | • Toute modification tracée | Story | P0 | Phase 1 - MVP | 4 | ORD-01 | À valider
ADM-06 | ADM - Back-office administrateur | CMS : pages, bannières, page d'accueil | Édition des pages statiques, bannières et blocs de la page d'accueil. | • Programmation par dates • Aperçu avant publication | Story | P0 | Phase 1 - MVP | 5 | SETUP-05 | À valider
ADM-07 | ADM - Back-office administrateur | Paramètres généraux | Taxes, seuils, frais COD, délais de rétractation, langues. | • Modification sans redéploiement | Story | P0 | Phase 1 - MVP | 2 | - | À valider
ADM-08 | ADM - Back-office administrateur | Journal d'audit | Traçabilité des actions sensibles (qui, quoi, quand, avant / après). | • Non modifiable • Recherche et export | Tâche technique | P0 | Phase 1 - MVP | 3 | AUTH-11 | À valider
ADM-09 | ADM - Back-office administrateur | Rapports et exports | Ventes par catégorie, vendeur, gouvernorat, période ; export Excel / CSV. | • Export Excel fonctionnel sur 100 000 lignes | Story | P1 | Phase 2 - Croissance | 5 | ADM-01 | À valider
FIN-01 | FIN - Facturation & fiscalité | Gestion de la TVA par produit | Taux 19 %, 13 %, 7 %, exonéré, affecté par catégorie / produit. | • Taux modifiable dans le back-office • TVA détaillée par taux sur la facture | Story | P0 | Phase 1 - MVP | 2 | ADM-07 | À valider
FIN-02 | FIN - Facturation & fiscalité | Génération des factures clients | Factures PDF conformes : mentions légales, matricule fiscal, TVA par taux, timbre fiscal ; au nom du vendeur (3P) ou de Tunexa (1P). | • Numérotation séquentielle sans trou • Validation par l'expert-comptable du client | Story | P0 | Phase 1 - MVP | 5 | FIN-01 | À valider
FIN-03 | FIN - Facturation & fiscalité | Avoirs | Avoir généré à chaque remboursement. | • Avoir lié à la facture d'origine | Story | P0 | Phase 1 - MVP | 2 | FIN-02 | À valider
FIN-04 | FIN - Facturation & fiscalité | Calcul des commissions et factures de commission | Commission calculée par ligne de commande ; facture mensuelle Tunexa → vendeur. | • Calcul vérifié sur un jeu de test • Facture mensuelle automatique | Story | P0 | Phase 1 - MVP | 4 | ADM-03 | À valider
FIN-05 | FIN - Facturation & fiscalité | Export comptable | Export des écritures vers le logiciel comptable. | • Format validé par le comptable | Story | P1 | Phase 2 - Croissance | 4 | FIN-02 | À valider
FIN-06 | FIN - Facturation & fiscalité | Facturation électronique (TTN) | Adaptation au format et à la signature électronique exigés par l'administration fiscale. | • Factures acceptées par la plateforme officielle | Intégration | P1 | Phase 2 - Croissance | 8 | FIN-02 | À valider
SEC-01 | SEC - Sécurité & conformité | Durcissement de la sécurité applicative | HTTPS / HSTS, en-têtes de sécurité, protection OWASP Top 10, limitation des tentatives, captcha. | • Scan de vulnérabilités sans faille critique • Rate limiting sur la connexion et l'OTP | Tâche technique | P0 | Phase 1 - MVP | 4 | SETUP-03 | À valider
SEC-02 | SEC - Sécurité & conformité | Plan de sauvegarde et de reprise | Sauvegardes chiffrées, restauration testée, procédure documentée. | • Restauration testée avec succès • RPO ≤ 24 h, RTO ≤ 4 h | Tâche technique | P0 | Phase 1 - MVP | 2 | SETUP-03 | À valider
SEC-03 | SEC - Sécurité & conformité | Documents légaux | CGU, CGV client, CGV vendeur, politique de confidentialité, mentions légales (rédaction juridique par le client). | • Pages publiées dans les 3 langues • Acceptation enregistrée à l'inscription | Story | P0 | Phase 1 - MVP | 2 | ADM-06 | À valider
SEC-04 | SEC - Sécurité & conformité | Déclaration INPDP | Déclaration des traitements de données personnelles auprès de l'INPDP (à la charge du client, support technique fourni). | • Récépissé obtenu avant le lancement | Tâche technique | P0 | Phase 1 - MVP | 1 | - | À valider
SEC-05 | SEC - Sécurité & conformité | Score anti-fraude des commandes COD | Score de risque (historique de refus, téléphone, adresse), liste noire, plafonds. | • Commandes à risque mises en revue manuelle • Liste noire gérable | Story | P1 | Phase 2 - Croissance | 5 | SHIP-05 | À valider
SEC-06 | SEC - Sécurité & conformité | Détection des abus | Comptes multiples, abus de codes promo, faux avis. | • Alertes dans le back-office | Story | P1 | Phase 2 - Croissance | 4 | SEC-05 | À valider
SEC-07 | SEC - Sécurité & conformité | Programme de protection des marques | Signalement de contrefaçon par les titulaires de marque. | • Retrait du produit sous 48 h après validation | Story | P1 | Phase 2 - Croissance | 3 | PDP-07 | À valider
SEC-08 | SEC - Sécurité & conformité | Test d'intrusion externe | Pentest réalisé par un prestataire avant le lancement. | • Toutes les failles critiques / hautes corrigées | Tâche technique | P0 | Phase 1 - MVP | 5 | SEC-01 | À valider
MOB-01 | MOB - Mobile & PWA | Site responsive et PWA | Site mobile-first installable (PWA), mode léger. | • Installable sur Android • Score Lighthouse performance mobile ≥ 80 | Story | P0 | Phase 1 - MVP | 4 | SETUP-07 | À valider
MOB-02 | MOB - Mobile & PWA | Application Android | Application native / cross-platform avec toutes les fonctions client. | • Publiée sur Google Play • Parité fonctionnelle avec le web | Story | P1 | Phase 2 - Croissance | 30 | MOB-01 | À valider
MOB-03 | MOB - Mobile & PWA | Application iOS | Même périmètre que l'application Android. | • Publiée sur l'App Store | Story | P1 | Phase 2 - Croissance | 10 | MOB-02 | À valider
MOB-04 | MOB - Mobile & PWA | Notifications push et liens profonds | Push mobiles et ouverture directe d'une fiche produit / commande. | • Lien ouvre le bon écran | Story | P1 | Phase 2 - Croissance | 3 | MOB-02 | À valider
MOB-05 | MOB - Mobile & PWA | Scanner de code-barres | Recherche d'un produit en scannant son code-barres. | • Reconnaissance EAN-13 | Story | P2 | Phase 3 - Expansion | 3 | MOB-02 | À valider
MOB-06 | MOB - Mobile & PWA | Application vendeur mobile | Gestion des commandes et stocks en mobilité. | • Notifications de nouvelles commandes | Story | P2 | Phase 3 - Expansion | 15 | MOB-02 | À valider
FUL-01 | FUL - Tunexa Fulfillment (entrepôt) | Envoi de stock par le vendeur | Le vendeur crée un bon d'envoi vers l'entrepôt Tunexa. | • Étiquettes de colis générées • Statut du bon suivi | Story | P1 | Phase 2 - Croissance | 4 | SELL-06 | À valider
FUL-02 | FUL - Tunexa Fulfillment (entrepôt) | WMS : réception et stockage | Contrôle à la réception, étiquetage code-barres, emplacements. | • Écarts quantités signalés au vendeur | Story | P1 | Phase 2 - Croissance | 8 | FUL-01 | À valider
FUL-03 | FUL - Tunexa Fulfillment (entrepôt) | WMS : préparation et expédition | Listes de préparation, scan, emballage, remise au transporteur. | • Erreur de préparation bloquée par scan | Story | P1 | Phase 2 - Croissance | 8 | FUL-02 | À valider
FUL-04 | FUL - Tunexa Fulfillment (entrepôt) | WMS : inventaire | Inventaires tournants et ajustements. | • Écarts tracés et justifiés | Story | P1 | Phase 2 - Croissance | 4 | FUL-02 | À valider
FUL-05 | FUL - Tunexa Fulfillment (entrepôt) | Facturation des frais de fulfillment | Frais de stockage (m³ / mois) et de traitement par unité déduits des virements. | • Détail des frais dans le relevé vendeur | Story | P1 | Phase 2 - Croissance | 3 | SELL-08 | À valider
FUL-06 | FUL - Tunexa Fulfillment (entrepôt) | Badge « Expédié par Tunexa » | Badge et éligibilité livraison rapide / Tunexa Plus. | • Badge affiché sur fiche et résultats | Story | P1 | Phase 2 - Croissance | 1 | FUL-03 | À valider
FUL-07 | FUL - Tunexa Fulfillment (entrepôt) | Multi-entrepôts | Gestion de plusieurs entrepôts et choix de l'entrepôt le plus proche. | • Affectation automatique par gouvernorat | Story | P2 | Phase 3 - Expansion | 8 | FUL-02 | À valider
PLUS-01 | PLUS - Tunexa Plus (abonnement client) | Souscription Tunexa Plus | Abonnement mensuel / annuel, essai gratuit, renouvellement automatique, résiliation. | • Résiliation en 2 clics • Rappel avant renouvellement | Story | P2 | Phase 3 - Expansion | 6 | PAY-03 | À valider
PLUS-02 | PLUS - Tunexa Plus (abonnement client) | Avantages Tunexa Plus | Livraison gratuite et prioritaire, accès anticipé aux ventes flash. | • Avantages appliqués automatiquement au panier | Story | P2 | Phase 3 - Expansion | 4 | PLUS-01 | À valider
QA-01 | QA - Tests, recette & lancement | Tests automatisés | Tests unitaires, d'intégration et de bout en bout sur les parcours critiques. | • Couverture ≥ 70 % sur le back-end • Parcours achat testé E2E | Tâche technique | P0 | Phase 1 - MVP | 8 | SETUP-02 | À valider
QA-02 | QA - Tests, recette & lancement | Tests de charge | Simulation des pics (x10) type Black Friday / Ramadan. | • Temps de réponse API p95 < 500 ms sous charge cible | Tâche technique | P0 | Phase 1 - MVP | 3 | SETUP-03 | À valider
QA-03 | QA - Tests, recette & lancement | Recette client (UAT) | Recette fonctionnelle par le client sur l'environnement staging. | • Procès-verbal de recette signé | Tâche technique | P0 | Phase 1 - MVP | 10 | QA-01 | À valider
QA-04 | QA - Tests, recette & lancement | Reprise de données et onboarding des premiers vendeurs | Import des catalogues des vendeurs pilotes, formation. | • Au moins 20 vendeurs actifs au lancement | Tâche technique | P0 | Phase 1 - MVP | 5 | SELL-04 | À valider
QA-05 | QA - Tests, recette & lancement | Mise en production | Bascule en production, surveillance renforcée, plan de retour arrière. | • Checklist de mise en production complétée | Tâche technique | P0 | Phase 1 - MVP | 2 | QA-03 | À valider